## SIR
# | anio | version | prioridad | prioridad DB | sprint Reportes | PAIS | Detalle paises | NOVEDAD | Responsable de Reporte | Despliegue tentativo | Sprint despliegue | Fecha Reporte | Status | tarjeta Devops | caso aranda | Responsable reporte | Reduccion | Tipo | Observacion | Impacto | pais afectado
1 | 2024 |  |  |  | 1 | España | España | time out al realizar la carga masiva | Stephanie |  | 1 | 2024-03-18 | Produccion | 1929 | 771550
2 | 2024 |  | 1 |  | 1 | Venezuela | Venezuela | cajeron se duplican en dos cierres de caja (Ajustes Cierres Cajas) | Stephanie |  | 1 |  | Produccion | 2006
3 | 2024 |  | 3 |  | 1 | Venezuela | Venezuela | devoluciones en estado en proceso | Stephanie |  | 1 |  | Produccion |  | 772520
4 | 2024 |  |  |  | 1 | Argentina | Argentina | calculo en el reporte de remitos | Stephanie |  | 1 |  | Produccion |  | 770227
5 | 2024 |  |  |  | 1 | España | España | reporte Error en títulos del reporte de usos y consumos + merma. | Stephanie |  | 1 |  | Produccion |  | 771547
6 | 2024 |  |  |  | 1 | Ecuador | Ecuador | no se ejecuta según la progracion de mayores tienda | Stephanie |  | 1 |  | Produccion
7 | 2024 |  | 2 |  | 1 | Ecuador | Ecuador | envio de correos de facturas caducadas cada lunes | Stephanie |  | 6 | 2024-03-11 | Produccion | 1930 | 774013 |  | 8 | requerimiento
8 | 2024 |  |  |  | 1 | España | España | logo de cañas y tapas no se visualiza en la pantalla principal | Stephanie |  | 1 |  | Produccion
9 | 2024 |  |  |  | 1 | Colombia | Colombia | error al descargar el excel de la pantalla de administracion de articulos | Stephanie |  | 1 | 2024-02-19 | Produccion |  | 772518
10 | 2024 |  |  |  | 1 | Ecuador | Ecuador | reporte MDI Art. Individual | Daniel |  | 1 |  | Produccion |  | 771168
11 | 2024 |  |  |  | 1 | Regional | Ecuador / Colombia | fechas de busqueda en pantalla de auditoria de compras | Stephanie |  | 1 | 2024-03-15 | Produccion |  | 772673
12 | 2024 |  |  |  | 1 | Chile | Chile | generar excel de PYG | Stephanie |  | 1 | 2024-03-18 | Produccion | 1931 | 773063
13 | 2024 |  |  |  | 1 | Colombia | Colombia | revision de articulos para las plantas de colombia | Stephanie |  | 1 | 2024-02-01 | Produccion
14 | 2024 |  |  |  | 1 | Colombia | Colombia | creacion de logistica de pedidos | Stephanie |  | 1 | 2024-03-23 | Produccion | 4945 | 773604
15 | 2024 |  |  |  | 1 | Ecuador | Ecuador | Error en el reporte Estado PYG - Consolidado PyG | Daniel |  | 1 | 2024-03-26 | Produccion |  | 406637
16 | 2024 |  | 3 |  | 1 | Colombia | Colombia | reporte de consolidado de ventas diario | stephanie |  | 1 | 2024-01-30 | Produccion
17 | 2024 |  |  |  | 1 | Colombia | Colombia | inconveniente al insertar clientesAX - Colombia | Stephanie |  | 1 | 2024-04-04 | Produccion
18 | 2024 |  |  |  | 1 | Ecuador | Ecuador | Error en reporte cierre de mes | Daniel |  | 1 | 2024-04-02 | Produccion |  | 775088
19 | 2024 |  |  |  | 1 | Ecuador | Ecuador | ERROR AL EXPORTAR TRANSFERENCIAS | Daniel |  | 1 | 2024-04-12 | Produccion | 4043 | 776359
20 | 2024 |  |  |  | 1 | Regional | Argentina / Ecuador | ingresar al inventario diario en Argentina y Ecuador | Stephanie |  | 1 | 2024-04-12 | Produccion | 4174 | 776324 |  |  |  | Produccion para Ecuador
21 | 2024 | 1.12.2 |  |  | 1 | Ecuador | Ecuador | Error en reporte USOS Y CONSUMOS del SIR | Stephanie |  | 1 | 2024-04-12 | Produccion | 4176 | 776385
22 | 2024 | 1,15,0 | 1 |  | 1 | Ecuador | Ecuador | administracion de articulos asignacion de cadenas a articulos | Daniel |  | 1 | 2024-04-11 | Produccion | 4248 | 776300
23 | 2024 |  | 1 |  | 1 | Ecuador | Ecuador | importacion de articulos | Daniel |  | 1 | 2024-04-11 | Produccion | 4255 | 776295
24 | 2024 |  |  |  | 1 | ecuador | ecuador | novedades con el api de creditos sin cupon | Stephanie |  | 1 | 2024-04-16 | Produccion | 4498 | 776976
25 | 2024 |  |  |  | 1 | ecuador | ecuador | carga masiva control de facturas | Daniel |  | 1 | 2024-04-22 | Produccion | 4922 | 777508
26 | 2024 |  | 2 |  | 2 | Ecuador | Ecuador | Error al actualizar bodegas | Daniel |  | 2 | 2024-04-11 | Produccion | 5815 | 776279 |  |  |  | mismo que 4255
27 | 2024 | 1.15.0 | 1 |  | 2 | ecuador | ecuador | recuperar compras Ecuador | Daniel |  | 2 | 2024-04-29 | Produccion | 5811 | 778712 |  |  |  | mismo que 4255
28 | 2024 |  | 2 |  | 2 | Argentina | Argentina | ingreso de sobres | Stephanie |  | 2 | 2024-05-06 | Produccion | 6589 | 779806 |  |  |  | Produccion en produccion se saco la informacion del 2023 y se puso en otra tabla
29 | 2024 | 1,14,0 | 2 |  | 2 | Ecuador | Ecuador | actualizar costos articulos sin articulo_erp ECU | Daniel |  | 2 | 2024-05-07 | Produccion | 7617 | 779316 |  |  |  | para el martes 04-06 esta en produccion
30 | 2024 |  | 1 |  | 2 | ecuador | ecuador | actualizar costos articulos sin articulo_erp | Daniel |  | 2 | 2024-05-07 | Produccion | 6648 | 779316
31 | 2024 | 1.14.0 | 2 |  | 2 | Ecuador | Ecuador | actualizar costos articulos sin articulo_erp CH - ESP -ECU | Daniel |  | 2 | 2024-05-07 | Produccion | 7617 | 779316 |  |  |  | despligue echo en españa, falta chile
32 | 2024 |  | 1 |  | 2 | Colombia | Colombia | exportacion de pedidos COL | Stephanie |  | 2 | 2024-05-10 | Produccion | 6947 | 780049 |  |  |  | realizar el seguimiento de log
33 | 2024 |  | 1 |  | 2 | Ecuador | Ecuador | Envio de pedidos Ecuador | Daniel |  | 2 | 2024-05-17 | Produccion | 7629
34 | 2024 | 1,14,0 | 3 |  | 2 | Ecuador | Ecuador | Reporte de Tarjetas (no permite visualizar todos los campos ) | Daniel |  | 2 | 2024-05-16 | Produccion | 7969 | 415131
35 | 2024 |  | 2 |  | 2 | Colombia | Colombia | Actualizar tomafisica de articulos en la tabla articuloscadena | Stephanie |  | 2 | 2024-05-20 | Produccion | 7740 | 781135
36 | 2024 | 1.14.0 | 2 |  | 2 | Colombia | Colombia | Crear Restaurante con ubicación error COL - ARG | Stephanie |  | 2 | 2024-05-21 | Produccion | 8010 | 781294 |  |  |  | Aun no se despliega
37 | 2024 | 1.15.0 | 2 |  | 2 | Regional | Colombia / Ecuador | Permite editar las devoluciones en estado Asentado | Stephanie |  | 2 | 2025-05-23 | Produccion | 8296 | 781421
38 | 2024 |  | 2 |  | 3 | Ecuador | Ecuador | Creacion de logistica de pedidos Anual - suministros | Stephanie |  | 5 | 2024-06-05 | Produccion | 10686 | 782545 |  | 4 | Requerimientos | Hay que hacer pruebas en KSIR
39 | 2024 |  | 3 |  | 3 | Ecuador | Ecuador | activacion de pantalla de administracion de bancos para restaurante | Stephanie |  | 5 | 2024-06-07 | Produccion | 8784 |  |  | 6 | Requerimientos
40 | 2024 |  | 2 |  | 3 | Ecuador | Ecuador | administracion de articulos regional | Stephanie |  | 2 | 11/06/22024 | Produccion | 11340 | 783057
41 | 2024 |  | 1 |  | 3 | Ecuador | Ecuador | consumo de api de creditos | Stephanie |  | 3 | 2024-06-12 | Produccion
42 | 2024 |  | 1 |  | 3 | Colombia | Colombia | No permite crear articulos para colombia | Stephanie |  | 5 | 2024-06-21 | Produccion | 12107 | 784090 |  | 2 | Incidente | falta desplegar
43 | 2024 |  | 2 |  | 3 | Colombia | Colombia | envio de correos de colombia | Stephanie |  | 3 | 2024-06-14 | Produccion | 11642
44 | 2024 |  | 3 |  | 4 | Ecuador | Ecuador | reporte swt autorizacion 00000 | Daniel |  | 4 | 2024-07-10 | Produccion | 16708
45 | 2024 |  | 2 |  | 4 | Ecuador | Ecuador | Actualizar bodegas Ecuador | Daniel |  | 5 | 2024-07-02 | Produccion | 14114 | 784314 |  | 8 | Incidente
46 | 2024 |  | 1 |  | 4 | Ecuador | Ecuador | cargas masivas proveedores | Stephanie |  | 4 | 2024-06-27 | Produccion | 13244
47 | 2024 |  | 1 |  | 4 | Venezuela | Venezuela | se eliminan los ajustes de cierres de caja | Daniel |  | 4 | 2024-06-28 | Produccion | 13663 | 784761
48 | 2024 |  | 3 |  | 4 | Venezuela | Venezuela | reporte de usos y consumo + merma | Daniel |  | 4 | 2024-07-10 | Produccion | 15705 | 785918 |  |  |  | revisar
49 | 2024 |  | 1 |  | 4 | España | España | cargo de logo para cadena las tapas de juan | Stephanie |  | 4 | 2024-07-17 | Produccion | 16568 | 786671
50 | 2024 |  | 3 |  | 4 | Ecuador | Ecuador | Incluir la función UPPER CASE en la interface de ventas | Daniel |  | 4 | 2024-06-03 | Produccion | 10113 | 419966
51 | 2024 |  | 3 |  | 4 | España | España | crear cadena españa | Stephanie |  | 4 | 2024-07-18 | Produccion | 16728 | 786766 |  |  |  | cuando se despliegue el SAGE
52 | 2024 |  | 1 |  | 4 | Venezuela | Venezuela | asentar devoluciones | Daniel |  |  | 2024-07-19 | Produccion | 16900 | 786906
53 | 2024 |  | 1 |  | 4 | Ecuador | Ecuador | Envio de pedidos Ecuador | Stephanie |  | 5 | 2024-07-26 | Produccion | 17670 | 787700 |  | 12 | Incidente
54 | 2024 |  | 2 |  | 5 | España | España | cancelar ordenes de pedido España | Stephanie |  | 5 | 2024-07-30 | Produccion | 17871 | 788164
55 | 2024 |  | 1 |  | 5 | Ecuador | Ecuador | control al insertar plus Ecuador | Stephanie |  | 5 | 2024-07-31 | Produccion | 18205 | 788122 |  | 2 | Incidente | Consultar
56 | 2024 |  | 1 |  | 5 | Venezuela | Venezuela | no se visualiza el campo texto adicional en VEN/ COL mayores contables | Stephanie |  | 5 | 2024-07-31 | Produccion | 18345 | 788297
57 | 2024 |  | 1 |  | 5 | Ecuador | Ecuador | ingreso de depositos | Daniel |  | 6 | 2024-08-16 | Produccion | 20989 | 790301 |  | 3 | Requerimientos / Incidente
58 | 2024 |  | 2 |  | 5 | Ecuador | Ecuador | pantalla de recetas (plus) | Stephanie |  | 5 | 2024-08-21 | Produccion | 21571 | 790765 |  | 1 | Incidente
59 | 2024 |  | 3 |  | 5 | España | España | España- Bug Agregar tomas físicas (QA) | Daniel |  | 6 | 2024-08-29 | Produccion | 22607
60 | 2024 |  | 1 |  | 6 | Colombia | Colombia | Asentar devoluciones Colombia | Daniel |  | 6 | 2024-08-30 | Produccion | 22980 | 786906 |  | 10 | requerimientos
61 | 2024 |  | 1 |  | 6 | Ecuador | Ecuador | Actualización de campo Importado Cierre Cajas | Daniel |  | 6 | 2024-09-09 | Produccion | 24544 | 794294 |  | 18000 | Incidente
62 | 2024 |  | 1 |  | 6 | Ecuador | Ecuador | Error en Mermas al asentar | Daniel |  | 6 | 2024-08-31 | Produccion | 22981 | 792625 |  | 36 | Incidente
63 | 2024 |  | 1 |  | 6 | Colombia | Colombia | Diferencia en decimales del reporte PYG | Daniel |  | 6 | 2024-09-09 | Produccion | 24572 | 794297 |  | 4 | Incidente
64 | 2024 |  | 2 |  | 6 | Venezuela | Venezuela | crear restaurante Venezuela | Stephanie |  | 7 |  | Produccion | 25801 | 793822 |  | 2 | requerimientos
65 | 2024 |  | 1 |  | 6 | Ecuador | Ecuador | modificar costos de proveedor externo | Stephanie |  | 6 |  | Produccion |  |  |  | 16 | Incidente
66 | 2024 |  | 1 |  | 6 | Venezuela | Venezuela | reporte de transferencia + - y consolidado | Stephanie |  | 7 | 2024-09-26 | Produccion | 27683 | 795603 |  | 5 | Incidente
67 | 2024 |  | 2 |  | 7 | Venezuela | Venezuela | mayores contables no cambia de bolivares a dolares | Stephanie |  | 8 | 2024-10-08 | Produccion | 30775 | 794430
68 | 2024 |  | 2 |  | 7 | Venezuela | Venezuela | Error en reporte Usos y Consumos Venezuela | Daniel |  | 8 | 2024-10-15 | Produccion | 31593 | 799356 |  | 4 | Incidente
69 | 2024 |  | 2 |  | 7 | Ecuador | Ecuador | no se envian las copias en correos de tesalia | Stephanie |  | 8 | 2024-10-08 | Produccion | 30837 | 798036
70 | 2024 |  | 2 |  | 7 | Ecuador | Ecuador | configuracion de cuentas de bancos | Stephanie |  | 7 | 2024-10-08 | Produccion | 30868 | 798065
71 | 2024 |  | 1 |  | 7 | Ecuador | Ecuador | importacion de mayores contables CAR | Stephanie |  | 7 | 2024-10-10 | Produccion | 31129 | 798375
72 | 2024 |  | 2 |  | 7 | Ecuador | Ecuador | Transferencias (Activos) exportadas y asentadas se pueden eliminar | Daniel |  | 7 | 2024-10-14 | Produccion | 31389 | 799210
73 | 2024 |  | 2 |  | 6 | Ecuador | Ecuador | Transferencias de activos exportadas se pueden rechazar | Daniel |  | 7 | 2024-09-20 | Produccion | 26887 | 799214
74 | 2024 |  | 2 |  | 7 | Ecuador | Ecuador | CONFIGURAR CENTROS DE COSTOS (OTROS)- ENVIO MAYORES CONTABLES CAR | Daniel |  | 11 | 2024-10-14 | Produccion | 34431 | 799295 |  | 3 | requerimiento
75 | 2024 |  | 1 |  | 7 | Ecuador | Ecuador | Error en el reporte de Tesalia | Daniel |  | 8 | 2024-10-17 | Produccion | 32567 |  |  |  |  | volver a reportar
76 | 2024 |  | 2 |  | 7 | España | España | Calculo de subtotal en Compras | Stephanie |  | 9 | 2024-10-21 | Produccion | 32731 | 800584 |  | 3 | requerimientos para españa
77 | 2024 | V 1.28.1.1 | 3 |  | 7 | Ecuador | Ecuador | Crear formas de pago | Daniel |  | 10 | 2024-10-21 | Produccion | 32779 |  |  | 2 | requerimiento
78 | 2024 |  | 2 |  | 8 | Ecuador | Ecuador | Error en el logo de Federer | Daniel |  | 8 | 2024-11-11 | Produccion | 36058 | 804843 |  | 1 | requerimiento
79 | 2024 |  | 2 |  | 7 | Regional | Colombia / Venezuela | asentar devoluciones | Stephanie |  | 8 | 2024-10-23 | Produccion | 33088 | 801024
80 | 2024 |  | 2 |  | 8 | Venezuela | Venezuela | Costo errado al ingresar las mermas VEN | Daniel |  | 8 |  | Produccion | 36353 | 805369 |  |  |  | Cambiar categoria
81 | 2024 |  | 2 |  | 8 | Regional | españa /venezuela /ecuador | ingreso y calculo de compras | Stephanie |  | 8 |  | Produccion | 36755 | 806521 |  |  |  | Cambiar categoria
82 | 2024 |  | 2 |  | 8 | Ecuador | Ecuador | relacion de articulos regional | Stephanie |  | 9 |  | Produccion | 36790 | 806527 |  | 3 | requerimientos
83 | 2024 |  | 2 |  | 8 | Ecuador | Ecuador | Creación de inventarios El Español | Daniel |  | 9 |  | Produccion | 38627 | 808559 |  | 30 | Incidente
84 | 2024 |  | 2 |  | 8 | España | España | Bug Ordenes de Pedidos España | Daniel |  | 9 |  | Produccion | 38632 | 808564 |  | 2 | Incidente
85 | 2024 |  | 2 |  | 9 | Ecuador | Ecuador | Error en horneados El Español | Daniel |  | 9 | 2024-12-17 | Produccion | 40735 | 812028
86 | 2025 | V.1.29.1.1 | 1 |  | 10 | Ecuador | Ecuador | mayore contables | Stephanie |  | 10 | 2025-01-06 | Produccion | 42378 | 814658 |  | 15 | Incidente | bug para que tome años diferente al en curso
87 | 2025 | V 1.28.1.1 | 2 |  | 10 | Ecuador | Ecuador | reporte de categorias plus | Daniel |  | 10 | 2024-01-06 | Produccion | 42607 | 814612 |  | 2 | requerimiento
88 | 2025 |  | 2 |  | 10 | Ecuador | Ecuador | Error importación Mayores | Daniel |  | 13 | 2025-01-09 | Produccion | 45833 | 814941 | Veronica Suntaxi
89 | 2024 |  | 1 |  | 7 | Ecuador | Ecuador | Exportacion de ventas cambio de estado | Daniel |  | 9 |  | Produccion |  |  |  | 18600 | Incidente
90 | 2025 | 1,40,1,1 | 2 |  | 10 | Chile | Chile | canje de cupones | Stephanie |  | 15 | 2025-01-16 | Produccion | 47163 | 815690 | Vanessa Soria | 1 | incidente | informar a clientes
91 | 2025 | V.1.33.1.1 | 2 |  | 10 | Regional | ecu - chi -col -ven | Reporte de Transferencia +/- ITEMS | Stephanie |  | 12 | 2024-01-21 | Produccion | 47555 | 816378 | Jhustin Vergara | 5 | requerimientos
92 | 2025 |  | 2 |  | 10 | Ecuador | Ecuador | Error en decimales a recuperar compra | Daniel |  | 11 | 2025-01-21 | Produccion | 47601 | 816401 |  | 2 | Incidente
93 | 2025 |  | 2 |  | 10 | Venezuela | Venezuela | Cambio de moneda en el reporte de concialiacion bancaria | Stephanie |  | 11 | 2025-01-21 | Produccion | 47617 | 816427 |  | 2 | requerimiento
94 | 2025 | V.1.29.1.1 | 2 |  | 10 | Ecuador | Ecuador | Reporte de solicitud de cupones | Stephanie |  | 10 |  | Produccion | 47960 |  |  | 3 | Incidente | correccion de un requerimieno
95 | 2025 |  | 3 |  | 10 | Ecuador | Ecuador | Error al generar transferencias negativas SIR | Daniel |  | 11 | 2025-01-23 | Produccion | 47968 | 816701
96 | 2025 |  | 2 |  | 10 | Ecuador | Colombia | administracion de articulos colombia | Stephanie |  | 11 | 2025-01-27 | Produccion | [5 empty] | crear BR la tarea
97 | 2025 |  | 3 |  | 10 | Ecuador | Ecuador | Error en reporte del Mix | Daniel |  | 11 | 2025-01-27 | Produccion | 48391 | 817129
98 | 2025 | V.1.32.2.1 | 2 |  | 11 | Ecuador | Venezuela | Devoluciones Consolidado - Exportar Excel - Error (Venezuela) | Daniel |  | 12 | 2025-02-04 | Produccion | 51132 | 818142 | Jhustin Vergara | 8 | requerimientos
99 | 2025 |  | 1 |  | 11 | Ecuador | Ecuador | Creacion de invenatrio por areas B001 Y F003 | Stephanie |  | 11 | 2025-02-04 | Produccion | 51206 | 818067 |  | 10 2 | requerimientos Incidente
100 | 2025 | V 1.28.1.1 | 3 |  | 10 | Chile | Chile | Timeout - Reporte de compras Consolidado | Vane |  | 10 |  | Produccion | 30775 |  |  | 3 | Incidente
101 | 2025 |  | 1 |  | 11 | Ecuador | Ecuador | mayores contable carga de cadenas grandes | Stephanie | 15 |  |  | Reapertura | 53673 |  | Katherine Narvaez | 45 | Incidente | bug para la carga de kfc no se completa | 750 | Ecuador
102 | 2025 | V1.30.1.1 | 2 |  | 10 | Ecuador | Ecuador | NUM_PLU Reporte Mix por departamentos | Daniel |  | 11 |  | Produccion | 48391
103 | 2025 | V.1.33.1.1 | 2 |  | 11 | Venezuela | Venezuela | ingreso de lunch | Stephanie |  | 12 |  | Produccion | 53432 | 820103 | Jhustin Vergara | 2 | Incidente
104 | 2025 | V.1.35.1.1 | 2 |  | 12 | Ecuador | Ecuador | Inventario Mensual F003 - B001 no se puede ingresar | Daniel |  | 12 |  | Produccion | 56737 | 821728 | CX | 3 | Incidente
105 | 2025 | V1,36,1,1 | 2 |  | 12 | Ecuador | Ecuador | Bloqueo pedidos Tesalia (no funciona) | Daniel |  | 13 |  | Produccion | 56977 | 823747 | Andres Valencia | 5 | requerimiento
106 | 2025 | V.1.35.1.1 | 2 |  | 13 | Ecuador | Ecuador | ingreso y rgistro de inventarios PDA | Stephanie |  | 12 |  | Produccion | 59274 | 824852 | CX | 8 4 | Incidente requerimientos
107 | 2025 | 1,40,1,1 | 2 |  | 13 | Ecuador | ecuador | mayores contables CAR | Stephanie | 15 |  |  | Reapertura | 62119 | 826829 | Katherine Narvaez | 10 | Incidente | seguimiento | 2 | Ecuador
108 | 2025 | 1,38,1,1 | 2 |  | 13 | Ecuador | Ecuador | Recuperar compras duplicadas | Stephanie |  | 15 |  | Produccion | 62129 | 826837 | William Collago | 20 | Incidente
109 | 2025 |  | 2 |  | 13 | Argentina | Argentina | Error en el costo del Lunch Argentina | Daniel |  | 14 |  | Produccion | 62573 | 827347 | Martin Ponce | 2 | Incidente
110 | 2025 |  | 2 |  | 13 | Ecuador | Ecuador | Asentado Automático pedidos SIR no funciona | Daniel |  | 14 |  | Produccion | 63483 | 827870 | Andres Valencia | 4 | requerimientos
111 | 2025 | 1,47,1,1 | 3 |  | 14 | Ecuador | Ecuador | Validacion Creación de usuarios Pasaporte | Daniel | 18 | 18 |  | Produccion | 64689 | 828952 | Stephany Molina | 1 | requerimiento |  | 2 | Ecuador
112 | 2025 |  | 2 | Soporte | 14 | Ecuador | Ecuador | Administracion de articulos regional | Stephanie | 14 | 20 |  | Produccion | 64815 | 829097 | Stephany Molina | 2 | Incidente |  | 10 | Ecuador
113 | 2025 | 1,40,1,1 | 2 |  | 14 | ecuador | colombia | Recuperar compras automáticas | Stephanie | 15 | 15 |  | CX | 67335 | 831165 | William villegas / katherine tipan. Ana moreno | 24 | incidentes
114 | 2025 |  | 2 |  | 14 | Ecuador | Ecuador | Error al canjear Cupones Digitales | Daniel |  | 16 |  | Produccion | 67417 | 831220 | Daniel Alvaro | 10 | Incidente
115 | 2025 | 1,40,1,1 | 2 |  | 14 | Ecuador | Ecuador | Solicitud CCC - tipo CCC | Stephanie |  | 15 |  | Produccion | 67782 | 831818 | Tania Gallardo | 2 | Incidente | informar a clientes
116 | 2025 | 1,40,1,1 | 2 |  | 14 | Ecuador | Ecuador | Solicitud CCC - Eliminar CCC | Stephanie |  | 15 |  | Produccion | 67785 | 831818 | Tania Gallardo | 1 | incidente
117 | 2025 | 1,41,1,1 | 2 |  | 14 | Ecuador | Ecuador | Error al crear logisticas I012 | Daniel |  | 15 |  | Produccion | 67783 | 831821 | Andres Valencia | 5 | Incidente | informar a clientes
118 | 2025 | 1,41,1,1 | 2 |  | 14 | Venezuela | Venezuela | conciliacion bancaria Venezuela | Stephanie |  | 15 |  | Produccion | 68135 | 832187 | Vanessa Soria | 1 | incidente
119 | 2025 | 1,40,1,1 | 2 |  | 14 | Ecuador | Ecuador, Colombia | Asentado automático de pedidos (Proveedores Externos) | Daniel |  | 15 |  | Produccion | 69054 | 833035 | Andrés Valencia | 3 | Incidente | informar a clientes
120 | 2025 |  | 2 |  | 15 | Colombia | Colombia | Exportacion de ventas Colombia | Stephanie |  | 15 |  | Produccion | 69208 | 833181 | Victor Restrepo / Stephanie Molina | 2 | Incidente
121 | 2025 | 1,40,1,1 | 2 |  | 15 | Ecuador | Ecuador | Defecto: Lista de cupones virtuales EC | Stephanie |  | 15 |  | Produccion | 72284 | 834484 | Adriana Jimenez | 2 | Incidente | informar a clientes
122 | 2025 |  | 2 |  | 15 | Chile | Chile | Reporte Transferencias CHI | Stephanie |  | 16 |  | Produccion | 74140 | 836169 | Vanesa Soria | 2 | Incidente
123 | 2025 | 1,41,1,1 | 2 |  | 15 | Chile | Chile | conciliadores Chile | Stephanie |  | 15 |  | Produccion | 74330 |  | marco monta | 1 | incidente
124 | 2025 |  | 2 |  | 16 | Ecuador | ecuador | Asentar depositos Ecu | Stephanie |  | 16 |  | Produccion | 74925 | 836837 | Stephany Molina | 10 | requerimientos
125 | 2025 |  | 2 |  | 16 | Colombia | colombia | Error al crear cabeceras de Pedidos | Daniel |  | 16 |  | Produccion | 75151 | 837017 | William Villegas | 5 | Incidente
126 | 2025 |  | 2 |  | 16 | Ecuador | Ecuador, Colombia | Redondeo en el Reporte Estadistica | Daniel |  | 16 |  | Produccion | 77184 | 837600 | Vladimir Morillo | 7 700 | Incidente |  | 700 | regional
127 | 2025 | 1,43,1,1 | 2 |  | 16 | Ecuador | Ecuador | Abrir inventario físico por Área | Stephanie |  | 16 |  | Produccion | 77915 | 837884 | Vladimir Morillo | 7 | Incidente
128 | 2025 |  | 2 |  | 16 | Ecuador | Ecuador | Error al asentar inventario SIR | Daniel |  | 16 |  | Produccion | 78320 | 838536 | Daniel Alvaro | 2 | Incidente |  | 700 | regional
129 | 2025 | 1,45,1,1 | 1 |  | 15 | Regional | Ecuador, Colombia | Asentar pyg |  |  | 15 |  | Produccion | 75151 |  |  | 4 | Incidente
130 | 2025 |  | 2 |  | 16 | Venezuela | Venezuela | cupones empresariales | Stephanie |  | 17 |  | Produccion | 80142 | 840681 | Jhustin Vergara | 1 | incidente
131 | 2025 | 1,43,1,1 | 2 |  | 16 | Regional | regional | Distribucion de pedido | Stephanie |  | 16 |  | Produccion |  | 75682 | vanesa soria
132 | 2025 |  | 2 |  | 17 | Regional | regional | impresion de PYG | Stephanie |  | 17 |  | Produccion | 80756 | 841218 | Veronica Suntaxi | 1 | incidente |  | 700 | regional
133 | 2025 |  | 2 |  | 17 | Ecuador | Ecuador | Error al crear Control de Aceite quemado | Daniel |  | 17 |  | Produccion | 80854 | 841292 | Operaciones | 1 | incidente |  | 700 | regional
134 | 2025 |  | 2 |  | 17 | España | España | Error al asentar inventario (España) | Daniel |  | 17 |  | Produccion | 83035 | 842283 | Jesion Caguana (Eapaña) | 1 | incidente
135 | 2025 |  | 2 |  | 17 | Chile | chile | conciliadores chile Fecha | Stephanie |  | 17 |  | Produccion |  |  | Diego Vinueza | 1 | incidente
136 | 2025 | 1,47,1,1 | 2 |  | 17 | Colombia | Ecuador, Colombia | Mermas asentadas permiten editar | Daniel | 17 | 17 |  | Produccion | 85047 | 843308 | William Villegas | 1 | incidente | informar a clientes
137 | 2025 |  | 2 |  | 17 | Colombia | Ecuador, Colombia | Abrir inventario con perfil gerente local | Stephanie | 17 | 17 |  | Produccion | 85299 | 843588 | william villegas | 1 | incidente
138 | 2025 |  | 2 |  | 17 | Chile | chile | conciliadores chile cambio de campo | Stephanie | 17 | 17 | Produccion | Produccion |  |  | Diego Vinueza
139 | 2025 |  | 2 |  | 19 | Ecuador | Ecuador | intefaz loyvers | Stephanie | 19 | 19 |  | Produccion | 89394 | 848051 | Alejandro Lascano | 5 | incidente |  | 5 | Ecuador
140 | 2025 |  | 2 |  | 18 | Ecuador | ecuador | exportacion diarios de inventario | Daniel | 18 | 18 |  | Produccion | 89106 | 847385 | Carmen Tonato | 2 | Incidente |  | 700 | Ecuador
141 | 2025 |  | 3 |  | 19 | Argentina | Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina | Error en el reporte de Transferencias SIR | Daniel | 18 | 18 |  | Produccion | 89464 | 848118 | Emanual Villalba, Victor Restrepo | 1 | Incidente |  | 1 | Regional
142 | 2025 | 1,47,1,1 | 2 |  | 17 | Ecuador | ecuador | Exportar Solicitud Cupones a SAP - Cupones V2 | Stephanie | 17 | 17 |  | Produccion | 86608 |  | Adriana Jimenez | 1 | incidente
143 | 2025 | 1,49,1,1 | 2 |  | 19 | Ecuador | regional | Reporte compras consolidad | Carlos | 19 | 19 |  | Produccion | 90348 | 848817 | Kathy Narvaez / Sandra rocha | 1 | incidente |  | 700 | Ecuador
144 | 2025 |  | 2 |  | 19 | Ecuador | Ecuador | Botón Articulo-LUNCH | Carlos | 19 | 18 |  | Produccion | 92310 | 849868 | M005 | 1 | incidente |  | 1 | Ecuador
145 | 2025 |  | 1 | Legal y Mandatorio | 19 | Ecuador | Ecuador | Exportar Solicitud Cupones a SAP - Cupones V2 | Stephanie | 19 | 20 |  | Produccion | 92760 | 850397 | Tania Gallardo / Adriana Jimenez | 1 | incidente |  | 20 | Ecuador
146 | 2025 |  | 1 | Soporte | 19 | España | regional | administracion de articulos VUE3 | Stephanie | 19 | 20 |  | Produccion | 94592 | 853037 | Laura Paz | 2 | Incidente |  | 5 | Regional
147 | 2025 |  | 2 | Operación | 20 | Argentina | Argentina | Sobres V2 | Carlos | 19 | 20 |  | Produccion | 96359 | 853074 | Emanual Villalba | 1 | Incidente |  | 72 | Argentina
148 | 2025 | 1,53,1,1 | 2 | Legal y Mandatorio | 19 | Ecuador | ecuador | exportacion cajas chicas | Stephanie | 19 | 20 |  | Produccion | 94774 | 853348 | kathy narvaez | 2 | Incidente |  | 900 | Regional
149 | 2025 | 1,52,1,1 | 1 | Legal y Mandatorio | 20 | Colombia | regional | Exportacion Inventarios | Carlos | 20 | 20 |  | Produccion | 95132 | 854331 | Kathy Narvaez/William Villegas | 2 | Incidente |  | 900 | Regional
150 | 2025 | 1,53,1,1 | 1 | Operación | 20 | Ecuador | ecuador | depositos v2 | Carlos | 20 | 20 |  | Produccion | 96359 | 854966 | Vladimir Morillo | 1 | Incidente |  | 1 | Ecuador
151 | 2025 |  | 2 | Soporte | 20 | Ecuador | ecuador | Reporte compras consolidado | Carlos | 20 | 20 |  | Produccion | 98451 | 855630 | kathy narvaez | 1 | Incidente |  | 10 | Ecuador
152 | 2025 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 21 | Ecuador | Ecuador | interfaz Loyvers | Stephanie | 21 | 21 |  | Produccion | 101176 | 858694 | Alejandro Lascano | 1 | Incidente |  | 5 | Ecuador
153 | 2025 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 21 | Ecuador | ecuador | reporte de excel cupones digitales | Stephanie | 21 | 21 |  | Produccion | 101463 | 858708 | Tania Gallardo / Adriana Jimenez | 1 | Incidente |  | 5 | Ecuador
154 | 2025 |  | 2 | Operación | 20 | España | Regional | Ordenes de pedido Externo | Stephanie | 20 | 20 |  | Produccion | 96074 |  | Laura Paz | 1 | Incidente | 50 | 50 | Regional
155 | 2025 |  | 2 | soporte | 20 | España | Regional | administración de artículo proveedor VUE3 | Stephanie | 20 | 20 | Produccion | produccion | 94643 |  | Laura Paz | 1 | Incidente | 50 | 50 | Regional
156 | 2025 |  | 2 | Soporte | 21 | Argentina | Argentina | Administración de Proveedor | Carlos | 22 | 22 |  | Produccion | 105688 | 861931 | Emanuel Villalva | 1 | incidente |  | 50 | Argentina
157 | 2025 | 1,60,1,1 | 1 | Legal y Mandatorio | 22 | Argentina | Argentina | Envio de Correos Arg | Carlos | 22 | 1 |  | Produccion | 109850 | 865313 | Emanuel Villalva | 2 | incidentes |  | 50 | Argentina
158 | 2026 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 1 | Argentina | Argentina | Reporte Exportacion diario ERP | Carlos | 22 | 1 |  | Produccion | 110118 | 866130 | Emanuel Villalva | 1 | incidentes
159 | 2026 |  | 2 | Auditoria | 1 | Chile | Chile | Control de Bidones de Aceite Quemado | Carlos | 22 | 1 |  | produccion | 113391 | 866625 | Stephanie Molina
160 | 2026 |  | 1 | Legal y Mandatorio | 1 | Ecuador | Ecuador | Solicitud de CCC V1 y V2 - cupones digitales | Carlos | 22 | 1 |  | Produccion | 113962 | 868097 | Adriana Jimenez
161 | 2026 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 1 | Argentina | Argentina | Exportación Diarios ERP Archivo CSV | Carlos | 22 | 1 |  | Produccion | 114484 | 868317 | Emanuel Villalva
162 | 2026 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 1 | brasil | brasil | cierre de caja creditos sin cupon | Stephanie | 1 | 1 |  | Produccion | 115017 | 869084 | nathy sanchez
163 | 2026 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 1 | brasil | brasil | BR - interfaz de ventas | Stephanie | 2 | 2 |  | Produccion | 116755 |  | nathy sanchez
164 | 2026 |  | 2 | Auditoria | 2 | Ecuador | Ecuador | apertura de inventarios por area mensual | Carlos | 2 | 2 |  | Produccion | 117377 | 4046 | Vladimir Morillo
165 | 2026 |  | 2 | Auditoria | 2 | Venezuela | Venezuela | INVENTARIO FINAL (FÍSICO) | Carlos | 2 | 2 |  | Produccion |  | 4318 | Jhustin Vergara
166 | 2026 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 2 | Ecuador | ecuador | reporte 52 semanas v2 | Stephanie | 3 |  |  | Produccion | 118595 | 8533
167 | 2026 |  | 2 | Auditoria | 3 | Ecuador | Venezuela, Colombia | Error en la creación de inventario diario, semanal | Daniel | 3 | 4 |  | Produccion | 120897 | 14905 | Vladimir Morillo
168 | 2026 |  | 2 | Soporte | 4 | Regional | Regional | BUG INGRESO LUNCH | Carlos | 4 | 5 |  | Produccion | 129104 | #29322 | Victor Restrepo
169 | 2026 |  | 2 | Soporte | 4 | Regional | Regional | C.Estado ¦ Gastos Caja Chica V2 | Carlos | 4 | 4 |  | Produccion | 130671 |  | William Villegas
170 | 2026 |  | 2 | Soporte | 4 | Regional | Regional | URL - Administración Cupones | Carlos | 4 | 4 |  | Produccion | 130691 |  | Adriana Jimenez
171 | 2026 |  | 2 | Soporte | 4 | Ecuador | Ecuador | Pedidos Sugeridos - Filtros | Carlos | 4 | 5 |  | Produccion | 130402 |  | Andrés Valencia
172 | 2026 |  | 2 | Auditoria | 5 | Ecuador | Ecuador | Exportación Ventas BS- CN | Carlos | 5 | 5 |  | Produccion | 133267 | #39236 | Carlos Salazar
173 | 2026 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 6 | Regional | Regional | Duplicidad Mermas Y Compras-CCH | Carlos | 6 | 6 |  | Produccion | 138671 | 51051 | Carlos Salazar
174 | 2026 |  | 2 | Soporte | 5 | Ecuador | Ecuador | Actualización Tipo de Toma | Sara | 5 | 6 |  | Produccion | 133978 | #40996 | Sara Quiguango
175 | 2026 |  | 2 | Soporte | 6 | Colombia | Colombia | Logística de Pedidos | Sara | 6 | 7 |  | Produccion | 140033 | #53582 | Andrés Valencia
176 | 2026 |  | 2 | Soporte | 6 | Regional | Brasil | Defecto Proyección de Producción V2 | Sara | 6 | 7 |  | Produccion | 142693 |  | nathy sanchez
177 | 2026 |  | 2 | Auditoria | 6 | Argentina | Argentina | Cajas – Registro De Fondos Caja Chica y Cambio | Sara | 6 | 7 |  | Produccion | 142692 | 62489 | Monserrat Sanda
178 | 2026 |  | 2 | Auditoria | 5 | Ecuador | Ecuador | Loyvers | Carlos | 5 | 7 |  | Produccion | 133866 | 40881 | Alejandro Lascano
179 | 2026 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 7 | Colombia | Colombia | Cupones de Nómina | Carlos | 7 | 8 |  | Requerimiento |  | 64229 | Santiago Cardenas
180 | 2026 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 7 | Regional | Regional | Duplicidad al dar clic en el botón guardar compras | Sara | 7 | 8 |  | Escalado a desarrollo | 144762 | 64032 | Sara Quiguango
181 | 2026 |  | 2 | Auditoria | 7 | Chile | chile | reporte de aceite quemado | Stephanie | 7 | 8 |  | Escalado a desarrollo | 144725 |  | Vanesa Soria
182 | 2026 |  | 2 | Soporte | 7 | Regional | Regional | Compras Caja Chica | Carlos | 7 | 8 |  | Escalado a desarrollo | 145189 | 64674 | Carlos Salazar
183 | 2026 |  | 2 | Legal y Mandatorio | 8 | Chile | Chile | Guías de Despacho Genéricos | Carlos | 8 | 8 |  | Escalado a desarrollo | 147174 | 70214 | Vanesa Soria
184 | 2026 |  | 2 | Soporte | 8 | Ecuador | Ecuador | Cupones Digitales | Sara | 8 | 9 |  | Escalado a desarrollo | 148757 | 69645 | Adriana Jimenez
185 | 2026 |  | 2 | Soporte | 8 | Regional | Regional | Ordenes de Pedido V2 | Sara | 8 | 9 |  | Escalado a desarrollo | 148758 | 69870 | Andres Valencia
Note on D1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1. Alto 2. Medio 3. Bajo

## MXP
# | anio | version | prioridad | sprint Reportes | PAIS | Detalle paises | NOVEDAD | Responsable de Reporte | Sprint despliegue | Status | tarjeta Devops | caso aranda | Responsable reporte | Reduccion | Tipo | Observacion
1 | 2025 | 1.18.4 | 1 | 14 | Ecuador | Ecuador | Misma orden de pedido genera varias facturas | George Vera | 15 | Seguimiento Cx | 66708 |  | Vladimir Murillo |  | Incidente
2 | 2025 | 1.18.4 | 2 | 14 | Ecuador | Ecuador | Error en interface cambio de turno | Luis Suarez | 15 | Seguimiento Cx | 47326 |  |  |  | Incidente
3 | 2025 | 1.18.4 | 1 | 13 | Ecuador | Ecuador | Facturas sin IDControlEstacion asignado | Cristhian Taco | 15 | Seguimiento Cx | 58039 |  | Vladimir Murillo |  | Incidente
4 | 2025 |  | 1 | 14 | Ecuador | Ecuador | Réplica v3 - Mantenimiento de logs | Israel Cuestas | 14 | solventado | 62281 |  | Israel Cuestas |  | Requerimiento
5 | 2025 | 1.18.4 | 2 | 14 | Ecuador | Ecuador | Cupones empresariales - No se muestra detalle del pedido | Luis Suarez | 15 | Seguimiento Cx | 65261 |  | Luis Suarez |  | Incidente
6 | 2025 | 1.18.4 | 2 | 15 | Ecuador | Ecuador | Balanceo de Impresión | Israel Cuestas | 15 | Seguimiento Cx | 69788 |  | Diana Pinta |  | Incidente
7 | 2025 | 1.18.3 | 1 | 14 | Ecuador | Ecuador | Impresion Retiro Efectivo JAVA | Cristhian Taco | 14 | solventado | 64134 |  | Cristhian Taco |  | Incidente
8 | 2025 | 1.18.3 | 1 | 14 | Ecuador | Ecuador | Cx - Error en impresión de comprobante – Versión 18.2 | Luis Suarez | 14 | solventado | 65033 |  | Luis Suarez |  | Incidente
9 | 2025 |  | 1 | 15 | Ecuador | Ecuador | Diferencia en valores de factura | George Vera |  | Desarrollo | 67465 |  | George Vera |  | Requerimiento
10 | 2025 |  | 2 | 15 | Ecuador | Ecuador | Validación de solicitud y ajustes en desglose de transferencias | George Vera |  | Desarrollo | 73221 |  | George Vera |  | Requerimiento
11 | 2025 |  | 2 | 16 | Ecuador | Ecuador | Turnero - Notificación de cambio de estado a trade para pedidos de pickup | Jose Fernandez |  | Desarrollo | 76151 |  | Gustavo Aconda |  | Incidente
12 | 2025 |  | 1 | 15 | Ecuador | Ecuador | Generador XML - Facturas Pickup / Counter | Diana Pinta |  | Desarrollo | 69301 |  | Diana Pinta |  | Incidente
13 | 2025 |  | 1 | 15 | Ecuador | Ecuador | Réplica v3 - Plus sin Impuestos o Doble Impuesto | Israel Cuestas |  | Desarrollo | 71213 |  | George Vera |  | Incidente
14 | 2025 |  | 2 | 15 | Ecuador | Ecuador | Inconsistencias en los datos de cupones en MXP | Gustavo Pilco |  | Desarrollo | 74017 |  | Diana Pinta |  | Requerimiento
15 | 2025 |  | 2 | 15 | Ecuador | Ecuador | KDS versión Argentina - Cupones prepagados no se muestra en el KDS | George Vera |  | Desarrollo | 60221 |  | George Vera |  | Incidente
16 | 2025 |  | 1 | 14 | Argentina | Argentina | Copia de estaciones - Se crea una impresora para cada kiosko |  | 14 | solventado | 67792 |  |  |  | Incidente
17 | 2025 |  | 1 | 14 | Argentina | Argentina | Réplica v3 - timestamp incorrecto |  | 14 | solventado | 67862 |  |  |  | Incidente
18 | 2025 |  | 1 | 15 | Argentina | Argentina | Error en Interfaz | Emanuel Villalva | 15 | solventado | 71854 |  | Emanuel Villalva |  | Incidente | Fue solventado por parte de Infraestrutura del pais
19 | 2025 |  | 1 | 14 | Chile | Chile | Anulación de Kiosko | Michel Machuca | 15 | solventado | 66111 |  | Michel Machuca |  | Incidente
20 | 2025 |  | 1 | 14 | Chile | Chile | Problemas en Actualización de Descuento Mxp Azure | Michel Machuca | 14 | solventado | 53863 |  | Michel Machuca |  | Incidente
21 | 2025 |  | 1 | 14 | Chile | Chile | Validacion de imagenes en Azure | Michel Machuca | 15 | solventado | 52563 |  | George Vera |  | Incidente
22 | 2025 |  | 2 | 14 | Chile | Chile | Revisar pedidos de domicilio que llegan con estado RECIBIDO en agregadores | Michel Machuca | 14 | Seguimiento Cx | 22271 |  | George Vera |  | Incidente | No se puede replicar el error. Se activará nuevamente cuando se tenga mayor detalle por parte de CX del Pais
23 | 2025 |  | 2 | 14 | Chile | Chile | Pedidos Delivery | Favio Andrade | 14 | Seguimiento Cx | 60957 |  | George Vera |  | Incidente | No se puede replicar el error. Se activará nuevamente cuando se tenga mayor detalle por parte de CX del Pais
24 | 2025 |  | 2 | 14 | Chile | Chile | Caracteres especiales delivery | Favio Andrade | 14 | Seguimiento Cx | 51984 |  | George Vera |  | Incidente | No se puede replicar el error. Se activará nuevamente cuando se tenga mayor detalle por parte de CX del Pais
25 | 2025 |  | 2 | 15 | Chile | Chile | Orden de respuestas en impresión de comanda | Michel Machuca | 15 | Seguimiento Cx | 71558 |  | George Vera |  | Incidente | Revision de Configuraciones
26 | 2025 |  | 1 | 16 | Chile | Chile | Devops - Réplica Inicial - Estructura de base de datos no es la correcta | Vanessa Roria |  | Devops | 74591
27 | 2025 |  | 1 | 13 | Colombia | Colombia | Error en la generación de secuencia en facturación | Favio Andrade | 14 | solventado | 61667 |  | Santiago Cardenas |  | Incidente
28 | 2025 |  | 2 | 12 | Colombia | Colombia | Se evidencia error al enviar el campo "Nombre" vacío en Cambio de datos clientes | Favio Andrade | 14 | solventado | 57827 |  | Santiago Cardenas |  | Incidente
29 | 2025 |  | 1 | 14 | Colombia | Colombia | Réplica - Campo impuesto con valor cero | Santiago Cardenas | 15 | solventado | 65259 |  | Santiago Cardenas |  | Incidente
30 | 2025 |  | 2 | 14 | Colombia | Colombia | Redeban - Maxpoint muestra monto distinto al enviado al datáfono 1/4 | Paula Cadena | 15 | solventado | 65259 |  | Santiago Cardenas |  | Incidente | Defecto de Piloto
31 | 2025 |  | 2 | 14 | Colombia | Colombia | Redeban - Pago parcial se pierde al refrescar página del POS, mostrando total completo 4/4 | Paula Cadena | 15 | solventado | 71553 |  | Santiago Cardenas |  | Incidente | Defecto de Piloto
32 | 2025 | 5.7.3 | 2 | 16 | Colombia | Colombia | Reporte de Incidencias de Rendimiento en el Sistema | Marco Monta |  | Desarrollo | 76366 |  | Santiago Cardenas |  | Incidente
33 | 2025 | 5.7.3 | 2 | 14 | Venezuela | Venezuela | Maxpoint no debe continuar el flujo si la impresora fiscal no está encedida/offline | Jose Fernandez | 16 | Seguimiento Cx | 67409 |  | Alejandro Gutierrez |  | Incidente
34 | 2025 | 5.7.3 | 2 | 14 | Venezuela | Venezuela | Novedades con los Usuarios en K019 - Venezuela | Luis Suarez | 16 | Seguimiento Cx | 66955 |  | Diana Pinta |  | Incidente
35 | 2025 | 5.7.3 | 2 | 14 | Venezuela | Venezuela | Se muestra medio yummy en turnero | Jose Fernandez | 16 | Seguimiento Cx | 60856 |  | Diana Pinta |  | Incidente
36 | 2025 |  | 2 | 15 | Venezuela | Venezuela | Venta por medio - Interfaz de Ventas SIR | Jose Fernandez | 16 | Desarrollo | 69405 |  | Diana Pinta |  | Incidente
37 | 2025 |  | 2 | 15 | Venezuela | Venezuela | Alertas sitef en counter | Jose Fernandez | 15 | Desarrollo | 68957 |  | Diana Pinta |  | Incidente
38 | 2025 |  | 2 | 15 | Venezuela | Venezuela | Error al registrar descuento al facturar - VE | Luis Suarez | 16 | QA | 73439 |  | Diana Pinta |  | Incidente
Note on D1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1. Alto 2. Medio 3. Bajo

## Ecommerce
Prioridad | País | ID | País | ID | Tipo | Descripción | Fecha Reporte | Sprint levantado | Casos detectados | Fecha despliegue | Sprint Solución | Casos post-solución | Estado | Diferencia | Variación
|  | 63412 | Ecuador |  | Defect | Permite desasignar cajero PickUp con transacciones ingresadas | 2025-04-15 11:24 | Sprint 13 | 133 |  |  | 61 | New | 72 | -54.14%
|  | 73273 | Argentina |  | Defect | Error en impresión de facturas desde Kiosko con tarjeta– Argentina | 2025-06-11 11:20 | Sprint 15 | 1 |  |  | 1 | New | 0 | 0%
|  | 41273 | Ecuador |  | Defect | Descuadre en facturas con descuentos en tranferencia - QA | 2024-12-23 11:42 | Sprint 10 | 1 | 2025-01-24 11:08 | Sprint 10 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 46010 | Ecuador |  | Defect | Impresión Fin de día incorrecto | 2025-01-10 14:16 | Sprint 10 | 1 | 2025-01-24 11:48 | Sprint 10 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 50820 | Ecuador |  | Defect | Descuadre en facturas con descuentos en tranferencia - PRD | 2025-02-03 17:35 | Sprint 11 | 1 | 2025-02-07 09:53 | Sprint 11 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 52227 | Ecuador |  | Defect | API Kiosko V3 - Integración de Endpoint para envío de órdenes al KDS - Desarrollo | 2025-02-10 10:53 | Sprint 11 | 1 | 2025-02-24 11:46 | Sprint 11 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 53123 | Chile |  | Defect | Envío de Json duplicado en sincronización Chile - PRD | 2025-02-18 10:27 | Sprint 11 | 1 | 2025-02-24 10:18 | Sprint 11 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 53130 | Ecuador |  | Defect | Duplicación visual en transacciones cerradas en pantalla de domicilio | 2025-02-18 10:44 | Sprint 11 | 1 | 2025-03-24 16:42 | Sprint 12 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 54926 | Ecuador |  | Defect | Reporte de Transacciones Switch Pasado media noche | 2025-02-26 18:44 | Sprint 12 | 1 | 2025-03-24 16:43 | Sprint 12 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 54929 | Ecuador |  | Defect | Error en Store Procedure para integración Zaimy | 2025-02-26 18:51 | Sprint 12 | 1 | 2025-03-24 16:43 | Sprint 12 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 55572 | Ecuador |  | Defect | Error en facturas con tarjeta kiosko - PRD | 2025-03-05 12:01 | Sprint 12 | 144 | 2025-03-24 16:47 | Sprint 12 | 45 | Done | 99 | -68.75%
|  | 59921 | Colombia |  | Defect | Nequi - Corrección de Almacenamiento del Medio de Pago Nequi en API Kiosko V3 | 2025-03-28 09:55 | Sprint 13 | 1 | 2025-04-07 17:30 | Sprint 13 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 62027 | Chile |  | Defect | Mantenimiento - Duplicación de envíos JSON en sincronización de menú, listas y especiales cl - PRD | 2025-04-07 10:55 | Sprint 13 | 1 | 2025-05-15 10:26 | Sprint 14 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 63400 | Ecuador |  | Defect | Kioskos - Transacciones con datos imprime consumidor final | 2025-04-15 10:52 | Sprint 13 | 255 | 2025-05-22 11:15 | Sprint 14 | 74 | Done | 181 | -70.98%
|  | 64788 | Ecuador |  | Defect | Error integración Ordenes Uber de productos con descripción superior al limite de caracteres | 2025-04-24 17:40 | Sprint 14 | 47 | 2025-05-08 11:38 | Sprint 14 | 29 | Done | 18 | -38.3%
|  | 67282 | Ecuador |  | Defect | No se puede desmontar cajero por orden pendiente en PickUp | 2025-05-08 12:23 | Sprint 14 | 99 | 2025-05-16 09:57 | Sprint 14 | 44 | Done | 55 | -55.56%
|  | 58493 | Ecuador |  | Defect | El valor procesado en D-una no es el valor de la factura | 2025-03-25 11:02 | Sprint 13 | 115 | 2025-05-21 10:46 | Sprint 14 | 96 | Done | 19 | -16.52%
|  | 58498 | Ecuador |  | Defect | Desmontado de cajero con transacciones sin cerrar PickUp Efectivo | 2025-03-25 11:28 | Sprint 13 | 34 | 2025-05-16 09:57 | Sprint 14 | 17 | Done | 17 | -50%
|  | 68362 | Ecuador |  | Feature | Cliente no puede acceder a nueva campaña de subvención debido a restricción heredada | 2025-05-19 11:59 | Sprint 14 | 1 | 2025-06-17 09:58 | Sprint 15 | 1 | Done | 0 | 0%
|  | 72577 | Ecuador |  | Defect | CLIENTE "CONSUMIDOR FINAL" EN ÓRDENES DE AGREGADORES | 2025-06-04 15:59 | Sprint 15 |  | 2025-06-17 09:49 | Sprint 15 |  | Done | 0 | #DIV/0!
|  | 73746 | Ecuador |  | Defect | Proceso de Fin de Día bloqueado por validación de cajeros | 2025-06-16 17:13 | Sprint 15 | 27 | 2025-06-27 09:54 | Sprint 16 | 6 | Done | 21 | -77.78%
|  | 73889 | Ecuador |  | Defect | Transacciones huérfanas tipo PickUp | 2025-06-17 09:56 | Sprint 15 | 17 | 2025-06-27 09:54 | Sprint 16 | 0 | Done | 17 | -100%
|  | 69091 | Ecuador |  | Feature | Reverso de pago Deuna al cambiar datos de factura en Counter - Qa | 2025-05-22 17:37 | Sprint 15 | 1 |  |  | 1 | In progress | 0 | 0%
|  | 68319 | Ecuador |  | Feature | Transacciones Deuna aparecen en fecha incorrecta en el reporte SwT | 2025-05-19 10:26 | Sprint 15 | 1 |  |  | 1 | Despliegue | 0 | 0%
|  | 69096 | Ecuador |  | Feature | Error en la asignación de motorizados y pedidos en Dragon Tail - Piloto | 2025-05-22 17:53 | Sprint 15 | 1 |  |  | 1 | Approved | 0 | 0%
|  | 74283 | Chile |  | Defect | Correción en monitor delivery (cl) - PRD | 2025-06-18 10:39 | Sprint 15 | 1 |  |  | 1 | In Progress | 0 | 0%
|  | 74284 | Colombia |  | Defect | Correción en monitor delivery (co) - PRD | 2025-06-18 10:40 | Sprint 15 | 1 |  |  | 1 | New | 0 | 0%
Note on A1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1. Alto 2. Medio 3. Bajo

## S.I
version | sprint | prioridad | PAIS | NOVEDAD | Responsable de Reporte | Fecha Reporte | Fecha Respuesta DEV | Fecha QA | Fecha despliegue | Status | Observacion | Devops | caso aranda | Observacion QA
Note on C1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1. Alto 2. Medio 3. Bajo

## ERP
version | sprint | prioridad | PAIS | NOVEDAD | Responsable de Reporte | Fecha Reporte | Fecha Respuesta DEV | Fecha QA | Fecha despliegue | Status | Observacion | Devops | caso aranda | Observacion QA
Note on C1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1. Alto 2. Medio 3. Bajo